Cronograma para special issue no journal
Concurrence and Computation: Practice and Experience

Vinicius Pinheiro

Prazo para submissão: 01 de março de 2010
Número de páginas (max.): 18 páginas

Tarefas a considerar a partir do estágio atual:
Mais
simula-
ções
Imple-
mentação
Experi-
mentos
Estender
artigo

Apps
vs
Num. maq
Estágio
Atual
1. estender artigo MGC com o que já foi feito no mestrado
2. implementar número dinâmico de réplicas
3. fazer mais simulações com número dinâmico de réplicas
4. experimentos (depende de 2)
5. versão final formatada do artigo

Cronograma 1:

	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
Tarefa 1	X
Tarefa 3		X	X
Tarefa 5				X

Cronograma 2:

	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
Tarefa 3	X	X
Tarefa 5			X	X

Cronograma 3:

	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
Tarefa 2	X	X
Tarefa 4			X
Tarefa 5				X

Observações:

O ideal seria realizar o cronograma 3, cujas tarefas abarcam potencialmente mais contribuições científicas. Contudo, dado o tempo que temos (1 mês) acho mais seguro investir no cronograma 2. De qualquer forma, estabeleci 3 cronogramas para compararmos as possibilidades.